*8-қосымша*

**Қазақстан Республикасы Президенті Мурағатынын**

**2021 жылға арналған бюджеттік бағдарламаларының
атқарылуы туралы есебіне**

**ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБАСЫ**

**003 «Архив қорының, баспа басылымдарының сақталуын қамтамасыз ету және оларды арнайы пайдалану жөніндегі қызметтер»**бюджеттік бағдарламасын іске асыруға 363 692,0 мың теңге көзделді, одан 363 691,8 мың теңге немесе 100% атқарылды. 0,2 мың теңге атқарылмаған - дөңгелектеу есебінен қаражат қалдығы.

*Бюджеттік бағдарламаның мақсаты:* Ұлттық мұрағат қорын қалыптастыру және толықтыру және мұрағат құжаттарын жан-жақты пайдалануды ұйымдастыру.

Бюджеттік бағдарламаны іске асыру шеңберінде:

***мұрағат қорының, баспа басылымдарының сақталуын қамтамасыз ету және оларды арнайы пайдалануға*** 345 751,4 мың теңге көзделді, 345 751,3 мың теңге атқарылды. 0,1 мың теңге атқарылмаған - дөңгелектеу есебінен қаражат қалдығы.

*Тікелей нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізілді:*

төтенше жағдайларда мұрағаттық құжаттардың сақталу қауіпсіздігін арттыру үшін 157 000 кадр жоспарда сақтандыру қорының 158 390 кадры түсіріп алынды.;

Қазақстанның жаңаша саяси тарихы бойынша деректану қорын кеңейту үшін мемлекеттік сақтандыруға қабылданған іс саны 5 300 жоспарда, 12 192  іс мемлекеттік сақтауға қабылданды. Сақтауға қабылданған істердің артығымен жоспардан тыс орындалуы келесі мекемелердің істерін қабылдауға байланысты: «Возрождение» Қазақстан немістерінің бірлестігі» ҚҚ, «Сыртқы саяси зерттеулер орталығы» АҚ, «Алмалы» корпорациясы» ЖШС («Ұлар» филиалы) мекемелер және «Сыртқы істер министрлігі» ММ 2004, 2005 жж., «ҚазақИнвест» АҚ 2003–2018 жж., ҚР Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің 1991–2014 жж.;

электрондық мұрағатты құру үшін цифрланған іс саны (25 000 іс жоспарда) 25 049 бірлікті құрады;

Қазақстан Республикасының Конституциясында белгіленген азаматтардың заңды құқықтарын қамтамасыз ету үшін (360 сұраныс жоспарда) 960 сұраныс орындалды, көрсеткіш 1986 жылдың желтоқсан оқиғалары бойынша жеке тұлғалардың, мемлекеттік мекемелердің сұраныстарының көбеюіне және Қазақстан Республикасының Бас Прокуратураның сұратуларына байланысты артығымен орындалды;

мұрағат құжаттары негізінде отандық тарихты насихаттау және халықтың тарихи санасын қалыптастыру үшін жоспардағы 7 көрмеден
12 көрме өткізілді. Көрсеткіш қор құрушылардың және шетелдік мұрағат мекемелерінің сұраныстарына байланысты артығымен орындалды .

***ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің күрделі шығыстарына***17 940,6 мың теңге көзделді, 17 940,5 мың теңге атқарылды. 0,1 мың теңге атқарылмаған - дөңгелектеу есебінен қаражат қалдығы..

*Тікелей нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізілді:*

жоспарда 35 болғанда 35 жұмыс станциялары сатып алынды;

жоспарда 11 болғанда 11 басқа негізгі құралдар сатып алынды;

жоспарда 1 болғанда 2 лицензиялық бағдарламалық қамтылымдар сатып алынды;

мемлекеттік сатып алу нәтижесінде үнемделген қаражат есебінен көгал шөп шапқыш (1 дана), кресло (1 дана), орындықтар (14 дана), кілемдер, кілем жолдары (5 дана), ТУ (1 дана), тутұғыр (2 дана), Елтаңба (1 дана), кондиционер (2 дана), көрме стенді (6 дана), онлайн кеңестер өткізуге арналған жабдық (7 дана) сатып алынды.

*Түпкілікті нәтиже көрсеткішіне қол жеткізілді:*

Архив қорының, баспа басылымдарының сақталуы және оларды арнайы пайдалану 100% қамтамасыз етілді.

Соңғы үш жылдағы шығындар серпіні мынадай деректермен беріледі: 2019 жылы – 312 928,9 мың теңге, 2020 жылы – 409 392,9 мың теңге, 2021 жылы – 363 691,8 мың теңге

2021 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша салыстыру актісіне сәйкес дебиторлық берешек 17,7 мың теңгені құрады, оның ішінде: коммуналдық қызметтерге ақы төлеу бойынша 2,8 мың теңге, байланыс қызметтері бойынша 7,4 мың теңге, өзге де қызметтер мен жұмыстар бойынша 7,5 мың теңге.

Кредиторлық берешек 271,9 мың теңгені құрады, оның ішінде: 269,9 мың теңге коммуналдық қызметтерге төлем бойынша, 2,0 мың теңге байланыс қызметтері бойынша растайтын құжаттарды кеш ұсынуына байланысты пайда болған.

 Директор Ж.Әбдіқадырова

 Бас бухгалтер Н.Сауытжанова