*Приложение 8*

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к аналитическому отчету об исполнении бюджетных программ**

**Архива Президента Республики Казахстан**

**за 2021 год**

На реализацию бюджетной программы **003 «Услуги по обеспечению сохранности архивного фонда, печатных изданий и их специальному использованию»** было предусмотрено 363 692,0 тыс. тенге, из которых исполнено 363 691,8 тыс. тенге, или 100 %. Не исполнено 0,2 тыс. тенге – остаток средств за счет округления.

*Цель бюджетной программы*: формирование и пополнение Национального архивного фонда и организация всестороннего использования архивных документов.

В рамках реализации бюджетной программы:

***На обеспечение сохранности архивного фонда, печатных изданий   
и их специальное использование*** было предусмотрено 345 751,4 тыс. тенге, исполнено 345 751,3 тыс. тенге, или 100 %. Не исполнено 0,1 тыс. тенге – остаток средств за счет округления.

*Показатели прямого результата достигнуты*:

отсняты 158 390 кадров страхового фонда для повышения безопасности сохранности архивных документов при чрезвычайных ситуациях при плане 157 000 кадров.;

12 192 дел приняты на государственное хранение, для расширения источниковедческой базы по новейшей политической истории Казахстана при плане 5 300 дел. Увеличение дел, принятых на хранение связано с внеплановым приемом дел от ОЮЛ «Ассоциация общественных объединений немцев Казахстана «Возрождение», АО «Институт внешнеполитических исследований», ТОО «Корпорация «Алмалы» (Филиал «Улар»), а также принятием дел ГУ «Министерство иностранных дел РК» за два года (2004–2005 гг.) вместо одного планируемого (2004 г.), «Казахинвест» за 2003–2018 гг., Агентства РК по регулированию естественных монополий документы за 1991–2014 гг.

оцифровано 25 049 дел для создания электронного архива (при плане 25 000 дел);

исполнено 960 запросов для обеспечения законных прав граждан, установленных Конституцией Республики Казахстан (при плане 360 запросов), показатель перевыполнен в связи с увеличением тематических запросов от учреждений, физических лиц, связанных с декабрьскими событиями 1986 года, а также запросов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан;

проведено 12 выставок для пропаганды отечественной истории   
на архивных документах и формирования исторического сознания населения при плане 7. Перевыполнение показателя связано по запросам фондообразователей и зарубежных архивных учреждений.

***на капитальные расходы подведомственных государственных учреждений*** было предусмотрено 17 940,6 тыс. тенге, исполнено 17 940,5 тыс. тенге, или 100 %. Не исполнено 0,1 тыс. тенге – остаток средств за счет округления.

*Показатели прямого результата достигнуты*:

закуплено 35 рабочих станций при плане 35;

закуплено 11 прочих основных средств при плане 11;

закуплено 2 лицензионных программных обеспечения при плане 1;

закуплено 40 ед. прочих основных средств за счет экономии средств по результатам государственных закупок:

газонокосилка (1 шт.), кресло (1шт.),стулья (14 шт.), ковры, ковровые дорожки (5 шт.), флаг (1 шт.), флагшток (2 шт.), герб (1 шт.), кондиционер (2 шт.), стенд выставочный (6 шт.), оборудование для проведения онлайн совещаний (7 шт.).

*Показатель конечного результата достигнут:*

обеспечена 100 % сохранность архивного фонда, печатных изданий   
и их специальное использование.

Динамика затрат за последние три года представляется следующими данными: в 2019 году –312 928,9 тыс. тенге, в 2020 году – 409 392,9 тыс. тенге, в 2021 году – 363 691,8 тыс. тенге.

Дебиторская задолженность составила 17,7 тыс. тенге, в том числе   
по оплате коммунальных услуг – 2,8 тыс. тенге, услуг связи – 7,4 тыс. тенге, прочих услуг и работ-7,5 тыс. тенге согласно акту сверки по состоянию   
на 1 января 2022 года.

Кредиторская задолженность составила 271,9 тыс. тенге   
в том числе по оплате коммунальных услуг – 269,9 тыс. тенге, услуг связи – 2,0 тыс. тенге, которая образовалась в связи с поздним представлением подтверждающих документов.

Директор Д.Абдукадырова

Главный бухгалтер Н.Сауытжанова